## timeline
TRI VIET INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE JSC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM
| PHIÊN BẢN: 1.0 | NGÀY: 12/07/2023
NGƯỜI THỰC HIỆN: LINH TRAN
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Task (dự kiến) | Release (dự kiến)
No | Task | Implementation time (days) | Start date | End date
1 | Tích hợp, hướng dẫn Tracking (Mixpanel) | 14 | 2023-07-12 | 2023-07-26 | 22
2 | Nâng cấp giao diện theo layout mới, bao gồm các tính năng hiện có và phân hệ quản lý notification | 30 | 2023-07-27 | 2023-08-26 | 2, 3, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26
3 | Bổ sung cập nhật các tính năng liên quan đến màn hình Membership | 14 | 2023-08-27 | 2023-09-10 | 4, 6, 7, 8, 9, 10 | Release 1.0
4 | Các tính năng, màn hình còn lại | 32 | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 1, 11, 15, 19, 21, 23, 25 | Release 2.0
| Tổng thời gian | 90
Formulas:
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+[Thời gian thực hiện (ngày)]
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]+1

## features
E-Vegas Phase 2
| Figma UI | https://www.figma.com/proto/GfsoxEjUCFPzQhmJlDupaz/App-improve?type=design&node-id=1-2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2
STT | Tính năng | Mô tả sử dụng
1 | Tính năng đa ngôn ngữ trên mobile app | Có 04 ngôn ngữ hỗ trợ (EN, JP, KR, CN). Người sử dụng sẽ chọn ngôn ngữ khi bắt đầu sử dụng mobile app lần đầu và người dùng có thể thay đổi ngôn ngữ ở màn hình settings
2 | Tính năng quên mật khẩu (forgot password) | Màn hình đăng nhập mobile app sẽ hiển thị icon/đường dẫn quên mật khẩu (forgot password). Khách hàng ấn vào để hiển thị màn hình Call support 24/7, gọi trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ (số điện thoại hotline)
3 | Hiển thị hình ảnh Slide ở trang chủ (homepage) mobile app | Hiển thị tự động (auto) các slide hình ảnh. Có nút "more" để chuyển sang trang chi tiết. Trang chi tiết bao gồm hình ảnh và phần mô tả có thể bao gồm hình ảnh (image, description)
4 | Hiển thị hình ảnh MemberCard và mã barcode của khách hàng (homepage) | Người dùng nhấp vào hình ảnh MemberCard sẽ đi đến màn hình chi tiết MemberCard hiển thị hình card và bar code của khách hàng
5 | Tính năng quick-action (My Offers, My Benefits, Host, Food Order, Car Booking, My Coupon, Accommodation, Spa Booking, My Wallets) | Hiển thị các quick-action của người dùng ở trang chủ (homepage). Người dùng có thể nhấn (click) biểu tượng "+" chuyển sang trang chi tiết quick-action để có thể điều chỉnh (thêm hoặc bớt) các option service (My Offers, My Benefits, Host, Food Order, Car Booking, My Coupon, Accommodation, Spa Booking, My Wallets)
6 | Hiển thị thanh progress point (hình tròn) ở màn hình Membership | Hiển thị biểu đồ hình tròn thể hiện điểm cần thu thập thêm để có thể lên tiếp mức level cao hơn (có hiệu ứng animation). Trường hợp nếu đang ở level cao nhất thì biểu đồ hiển thị đầy đủ (progress show full) và không hiện điểm nữa.
7 | Hiển thị thanh progress ngang (Milestone Rewards) ở màn hình Membership | Hiển thị điểm (point) của khách hàng theo từng mức level (có hiệu ứng animation, có nút mũi tên thể hiện điểm theo level đó)
8 | Hiển thị popup level road map ở màn hình Membership | Người dùng nhấn (click) vào hình membercard sẽ hiển thị popup level road map. Popup hiển thị các mức level của hệ thống và số điểm cần có để có thể lên mức level tiếp theo (lấy dựa vào điểm hiện tại).
9 | Hiển thị thông tin Point ở màn hình Membership | Hiển thị thông tin Point của khách hàng. Bao gồm thông tin Daily, Weekly, Monthly, Daily Slot, Daily TB-RL.
10 | Hiển thị thông tin coupon ở màn hình Membership | Hiển thị thông tin coupon của từng khách hàng. Hiển thị danh sách coupon (available/expired) và có thể nhấn (click) xem chi tiết.
11 | Hiển thị thông tin My Offers | - Hiển thị phân loại dữ liệu theo 02 tab: Offers và Events - Hiển thị dữ liệu Offers theo các mục: Highlight, Upcoming, All - Hiển thị dữ liệu thông tin chi tiết Offers gồm: hình ảnh, tiêu đề, chi tiết, like/dislike (tích hợp đường dẫn public bài viết) - Hiển thị dữ liệu theo Calendar - Hỗ trợ nhập đa ngôn ngữ
12 | Hiển thị thông tin màn hình contact us | - Hiển thị biểu tượng Call us, người dùng nhấn (click) sẽ hiện số điện thoại hỗ trợ của tiếp tân và nút để gọi điện - Hiển thị biểu tượng Chat with us 24/7, người dùng nhấn (click) sẽ chuyển sang màn hình chat message. - Hiển thị biểu tượng Email us, người dùng nhấn (click) sẽ hiện ra ứng dụng gửi email đến vegas (email hỗ trợ vegas). - Hiển thị biểu tượng FAQs, người dùng nhấn (click) sẽ hiện ra danh sách các câu hỏi có sẵn và nút (button arrow) để nhấp (click) hiển thị phần trả lời bên dưới câu hỏi.
13 | Hiển thị thông tin màn hình Jackpot | - Hiển thị tab All: xem xét vẫn giữ như cũ hoặc thay đổi theo design - Hiển thị tab One by One: hiển thị 1 số lượng nhất định theo 01 loại jackpot và lịch sử của loại jackpot đó. Hiển thị jackpot dạng slide, khi chuyển slide thì danh sách lịch sử (history) bên dưới cũng thay đổi theo. - Hiển thị tab History (Mystery Jackpot): hiển thị 02 layout (mystery jackpot & machine jackpot) cố định vừa với màn hình hoặc hiển thị 01 layout nhưng có thêm 1 droplist/tab để hiển thị cái còn lại (mystery jackpot & machine jackpot)
14 | Hiển thị thông tin màn hình Notification | - Hiển thị gom nhóm danh sách notification theo các tab chuyên mục (category) - Người dùng khi trượt qua notification (slide) thì hiển thị thêm "Unread" để đánh dấu chưa đọc notification. - Ngoài màn hình lockscreen sẽ hiển thị được thumbnail
15 | Hiển thị thông tin Menu drawable | Hiển thị menu nằm bên phía phải và có thêm các settings
Tính năng giao diện darkmode
Người dùng sử dụng FaceID hoặc vân tay để đăng nhập vào mobile app (Sign in)
Người dùng cập nhật số điện thoại (phone number)
16 | Hiển thị màn hình My Benefits | Hiển thị biểu tượng danh sách dịch vụ như Food Order, Car Booking, Machine Reserve Information, Spa & Accommodation (new). Người dùng nhấp biểu tượng sẽ chuyển đến màn hình các dịch vụ tương ứng.
17 | Hiển thị màn hình Food Beverage | - Hiển thị phân chia thành 02 tab: Food và Beverage - Hiển thị phân loại (filter) cho Food và Beverage - Không hiển thị danh sách Order History - Không hiển thị chức năng Add to Cart , My Cart
18 | Hiển thị màn hình Car Booking | Hiển thị khung chọn ngày và thời gian (theo iOS style)
19 | Hiển thị màn hình Spa & Accommodation | - Hiển thị phân chia thành 02 tab: Spa và Accommodation - Hiển thị khung chọn ngày và thời gian (theo iOS style) - Hiển thị danh sách History
20 | Hiển thị màn hình Machine Reserve Information | - Hiển thị phân chia các tab theo từng loại MC (All, Slots, Roulette, Table) - Hiển thị thanh progress để tính thời gian còn lại của machine reserve (theo giờ) - Hiển thị thông tin chi tiết của machine reserve
21 | Phân hệ tin nhắn (chat message) hỗ trợ khách hàng | - Khách hàng sử dụng tính năng tin nhắn (chat message) để nhờ hỗ trợ, giải đáp từ nhân viên tiếp tân. - Phân hệ tin nhắn sẽ hiển thị thông tin khách hàng (như: Customer Number, Họ tên, Hình ảnh khách hàng, ...) nhằm hỗ trợ nhân viên tiếp tân khi trao đổi hỗ trợ khách hàng. - Nội dung tin nhắn bao gồm: text, hình ảnh và video (giới hạn dung lượng). Lịch sử tin nhắn sẽ được giới hạn thời gian lưu trữ. - Nhân viên tiếp tân có thể đăng nhập trên mobile app để hỗ trợ khách hàng (mobile app ẩn tất cả các chức năng của khách hàng). Khi nhân viên đăng nhập, mobile app sẽ hiển thị form để nhân viên xác nhận Online hoặc Offline cho phần tính năng Host line.
22 | Phân hệ tính năng Tracking mobile app | Phân hệ tính năng giúp theo dõi (tracking) các hoạt động trên mobile app nhằm phục vụ nghiệp vụ marketing. Các sự kiện tracking: click event, view page, search event, sign in, sign up.
23 | Tính năng hướng dẫn sử dụng mobile app (Tutorial app) | Hướng dẫn sử dụng mobile app (trên iOS và Android)
24 | Hiển thị thông tin Promotion | Hiển thị giao diện thông tin Promotion
25 | Hiển thị thông tin Privacy and Condition | Hiển thị danh sách chức năng hiển thị thông tin privacy and condition trong Club
26 | Phân hệ quản lý Notification | - Khi tạo notification, cho phép upload import dữ liệu từ file excel (theo mẫu) để gửi notification cho nhóm khách hàng. - Khi tạo notification, cho phép nhập thông tin thời gian (đặt lịch gửi thông tin) để gửi notification. - Khi tạo notification, cho phép upload hình ảnh đại diện. - Khi tạo notification, cho phép nhập thông tin mô tả (short description). - Khi tạo notification, cho phép chọn chuyên mục notification (categories). - Khi tạo notification, cho phép lưu lại nháp (Save as draft) (theo từng nhân viên). - Khi tạo notification, cho phép có thể xem trước notification trước khi gửi. - Khi tạo notification, cho phép chọn ngôn ngữ (EN, JP, KR, CN) của notification. Hệ thống sẽ gửi notification đến khách hàng dựa trên ngôn ngữ mà khách hàng đang sử dụng trên mobile app. - Khi tạo notification, cho phép có thể tạo bản sao của notification (duplicate notification) để gửi mới. - Hỗ trợ thêm các biến vào để tin nhắn có thể tự lấy Title và Name khách

## plan
TRI VIET INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE JSC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM
| PHIÊN BẢN: 1.0 | NGÀY: 12/07/2023
NGƯỜI THỰC HIỆN: LINH TRAN
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Ghi chú
No | Task | Implementation time (days) | Notes
1 | Cài đặt môi trường phát triển hệ thống | 2 | Cài đặt môi trường TEST (clone Production)
System development environment settings
2 | Phát triển hệ thống | 70 | Ưu tiên các tính năng theo yêu cầu
System development
3 | Kiểm thử hệ thống | 5
System testing
4 | Cài đặt môi trường vận hành hệ thống | 2
System operating environment settings
5 | Thiết lập dữ liệu hệ thống | 1
System data settings
6 | Chạy thử nghiệm hệ thống và tinh chỉnh tham số hệ thống | 7
System testing and system parameters fine-tune
7 | Đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống | 1
System user training
8 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống | 2
Acceptance and handover of system
| Tổng thời gian | 90
| Total time | 90 days